## Zeitplanung
Match Planner
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 10 | 2.5
101 | Projektstart/Kick-Off | 3.5 | 0 | 1 | 3.12. | KW 49 M: FT; KW 51 D: Ferien; KW 52 M: Ferien; KW 1 M: ÜK 106; KW 2 M: ÜK 106
102 | Zeitplanung erstellen | 2 | 2 | 1 | bar: KW 48 F; KW 49 D
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 1.5 | 0.5 | 1 |  | KW 49 D: 0.5
104 | Projektende, Präsentationen | 3 | 0 | 1 | 19.1. | bar: KW 2 F; KW 3 M
20 | Analyse & Design | 8.5 | 2
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 2.5 | 2 | bar: KW 48 F; KW 49 D
202 | Design, Lösung erarbeiten (Wie) | 6 | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 42 | 14
301 | Vorbereitungen (Entwicklungsumgebung einrichten, Infrastruktur, Git,...) |  | 1 | bar: KW 49 F
302 | Weiterbildung/Wissen aneignen | 4 | 6 |  |  | KW 49 F: 6
303 | Anforderung #01 | 6 | 7 |  |  | KW 49 D: 6; KW 49 F: 1
304 | Anforderung #02 | 6 | 0 | bar: KW 50 M to KW 50 D
305 | Anforderung #03 | 4 | 0 | bar: KW 50 D to KW 50 F
306 | Anforderung #04 | 6 | 0 | bar: KW 50 F
307 | Anforderung#05 | 5 | 0 | bar: KW 51 M
308 | Anforderung#06 | 5 | 0 | bar: KW 51 D
309 | Anforderung#07 | 6 | 0 | bar: KW 51 D to KW 51 M
310 | Anforderung #08 |  | 0 | bar: KW 51 M; KW 2 F
311 |  |  | 0
312 |  |  | 0
313 |  |  | 0
314 |  |  | 0
315 |  |  | 0
40 | Testen | 0 | 0
401 | Testfälle erstellen |  | 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0
403 | Bugs fixen |  | 0
50 | Diverses | 8 | 0
501 | Reserve | 8 | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract erstellen |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 68.5 | 18.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI7: FERIEN
Note on AP7: ÜK 106
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on P8: Feiertag Maria Empfängnis
Note on AY8: ÜK 106
Note on AZ8: ÜK 106

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 10 | 2.5
Analyse & Design | 8.5 | 2
Implementation | 42 | 14
Testen | 0 | 0
Diverses | 8 | 0
Abschluss | 0 | 0